mayo



COLABORACIÓN CON MEGACIUDADES

Proyecto de implementación

mayo de 2021

# Objetivos

Después de que se lanza un Plan de gestión de la calidad del aire (AQMP), la ciudad y los participantes deberían intentar tomar medidas para mejorar la calidad del aire, idealmente, mediante la implementación de un proyecto que apoye uno de los objetivos del AQMP y que los participantes consideren como un campo de acción importante. La agencia de la ciudad u otro colaborador de implementación pueden trabajar con un grupo local para avanzar un proyecto piloto en el marco de la gestión de la calidad del aire. Los objetivos específicos de la implementación pueden incluir:

* Implementar controles de la calidad del aire o tecnologías de mitigación que se usan en la comunidad.
* Distribuir material educativo, como documentos y videos creados durante el proyecto piloto.

# Proceso de selección del proyecto

Comenzar por solicitar licitaciones a organizaciones locales que sean adecuadas para realizar el trabajo (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, movimientos comunitarios). Para elegir un subcontratista local, se deben seguir estos pasos:

* 1. Fase de manifestación de interés: los licitantes (organizaciones locales) presentan un proyecto inicial y propuestas de presupuesto. Solo unos pocos son elegidos para presentar las ofertas mejores y definitivas (BAFO) mediante un proceso de evaluación competitivo.
* 2. Proceso BAFO: cada uno de los grupos restantes debe aclarar o revisar las licitaciones.
* 3. Evaluación formal de las licitaciones para las BAFO: un panel de participantes del proyecto, que incluye la organización anfitriona del proyecto, la organización de financiamiento y otras entidades calificadas, evalúa las BAFO sobre la base de las calificaciones del personal, la calidad del planteamiento técnico y el precio de licitación, teniendo en cuenta la calidad y la lógica de la licitación, la idoneidad del personal propuesto y del plan de dotación de personal y la probabilidad de que la idea propuesta funcione.
* 4. Se elige solo a una organización para la colaboración; las demás reciben una notificación de la decisión.

# Componentes de la propuesta del proyecto

La organización elegida para la Colaboración con Megaciudades debe crear la propuesta, la cual debe incluir una descripción o el perfil de la organización y del personal esencial, los antecedentes del problema local existente relacionado con la calidad del aire, el objetivo directo del proyecto de gestión de la calidad del aire, el trabajo que se llevará a cabo y el resultado deseado o esperado.

La propuesta del proyecto debe responder estas preguntas:

* ¿Qué trabajo se realizará?
* ¿Quién participará en el trabajo?
* ¿Cuál es el presupuesto y cómo se asignará?
* ¿Cuál es el cronograma de este proyecto?

# Planificación del estudio piloto

Un proyecto piloto para mejorar la calidad del aire puede incluir una fase preliminar de recopilación de datos enfocada en una práctica en particular (por ejemplo, quema a cielo abierto, combustión ineficaz de combustibles) que contribuya a la contaminación del aire local. Debe establecer el trabajo preliminar del estudio, y puede determinar:

* Las medidas que se deben tomar para mejorar la calidad del aire. Los comportamientos que se deben cambiar. Los equipos que se deben comprar o mejorar.
* Las barreras o los retos que pueden surgir al tomar estas medidas (por ejemplo, inadecuación del marco regulatorio actual sobre la contaminación del aire, la disponibilidad de combustibles limpios, infraestructuras insuficientes para la gestión de desechos).
* La manera en la que reaccionaría la comunidad ante estas medidas. ¿Las personas estarían dispuestas a cambiar su comportamiento para lograr los objetivos del proyecto?

Entre otras actividades de alcance comunitario se pueden incluir:

* Realizar un taller de capacitación con representantes y líderes locales para generar y compartir ideas para el proyecto piloto.
* Organizar grupos de debate con representantes de industrias clave, para evaluar las opiniones de los trabajadores sobre la calidad del aire de ese lugar específico.

# Implementación del estudio piloto

La organización colaboradora trabajará con las organizaciones y empresas que se incluyan en la propuesta del proyecto y con la agencia anfitriona de la ciudad para facilitar que se haga el estudio piloto y las tareas relacionadas, de acuerdo con la propuesta del proyecto y las conclusiones sobre las medidas de alcance comunitario. En esta fase, puede ser necesario hacer ajustes en el enfoque a medida que se obtenga más información a lo largo de la duración del proyecto, incluyendo información sobre la eficacia de la intervención.

# Informe final del proyecto

Tras la implementación del proyecto de gestión de la calidad del aire, la organización colaboradora local debería elaborar un informe para documentar los resultados del proyecto. El informe debería incluir resúmenes de cada etapa del proyecto, incluyendo:

* Participantes del proyecto y grupo objetivo.
* Objetivos.
* Implementación: qué se hizo, dónde se hizo y con quién se hizo.
* Resultados/Logros.
* Desafíos/Limitaciones.
* Encuesta de evaluación del impacto.
* Actividades de seguimiento recomendadas y participantes/patrocinadores sugeridos para hacer el seguimiento.